План - график

мероприятий по организации введения федерального государственного стандарта общего образования  в МОУ «Чукальская основная общеобразовательная школа»  Краснослободского  муниципального района на 2010-2011гг.

| Направление мероприятия | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности участников образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | Декабрь | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы Приказ о назначении координатора от 25.12.2010 №48 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по организации введения ФГОС НОО | Декабрь | Директор, зам.дир. по УВР | План-график (от 25.12.2010 №48) |
|  | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования (по 9 направлениям) | Декабрь | Директор, зам.дир. по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО Приказ о создании от 25.12.2010 №48 |
|  | Подготовка и проведение заседания педагогического совета по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Декабрь | Директор | Протокол заседания от 30.12.2010 №66 |
|  | Апробация основных направлений ФГОС НОО в рамках его реализации с 1 сентября 2011-2012 уч. года | В течение года | Зам.дир. по УВР, | Внутренний мониторинг в течение года |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся (создание образовательного пространства) | В течение года | Директор | Договор с МГПИ, Договор с ДЮСШ |
|  | Модернизация школьной методической службы, обеспечивающей организацию введения ФГОС ОО (структура методической службы; научно-методическое сопровождение и др.) | В течение года | Зам.дир. по УВР, руководители ШМО | Обновленная структура ШМС |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОО | Использование школьного сайта для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | В течение года | Администратор сайта | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте: chucali.narod.ru |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ОО | В течение года | Зам.дир. по УВР, классные руководители | протоколы родительских собраний от 18.01.2011 №3 |
|  | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Директор, зам.дир. по УВР | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| Нормативно –правовое, научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка основной образовательной программы начального общего образования с учетом Региональных, муниципальных и школьных особенностей по разделам: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; - учебный план начального общего образования; - программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; - программы отдельных учебных предметов, курсов; - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - программа коррекционной работы; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Май-август 2011 | Зам.дир. по УВР, учитель начальных классов | Наличие ООП НОО |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школ |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Март 2011 | Директор | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
|  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2011 | Директор | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
|  | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2011 | Зам.дир. по УВР | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011 | Зам. дир. по УВР | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОО | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Сентябрь – декабрь 2010 | Директор, зам.дир. по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
|  | Изучение базовых документов ФГОС | Ноябрь-декабрь 2010 | Директор | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март –май 2011 | Учителя начальных классов | Наличие рабочих программ |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | В течение года | Зам. дир. по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Директор | Разработка образовательного плана школы |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС к введению ФГОС начального общего образования на базе МРИО | В течение года | Директор | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО |
|  | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | В течение года | Директор, зам.дир. по УВР | Формирование банка опыта педагогов, протоколы мероприятий |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОО | Определение и обеспечение требований к минимальной оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | В течение года | Директор | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |
|  | Определение совокупности технологических средств (компьютеры, программные продукты и др.) и организация работы по её совершенствованию | В течение года | Директор | Создание комфортного школьного пространства |
|  | Определение компетентности учителей начальных классов в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и организация работы по повышению их квалификации в данной области | В течение года | Зам.дир. по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
|  | Обеспечение: - санитарно-гигиенических норм; - пожарной и электробезопасности организации образовательного процесса; - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; - доступности школьникам с ограниченными возможностями образовательных услуг и ресурсов (подвоз, развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы общего образования и др.) | В течение года | Директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | В течение года | Директор, библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми печатными и электронными образовательными ресурсами |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Март 2011 | Библиотекарь | Перечень УМК |

Директор  школы: _____________________/А.Н.Хрящиков/