ИНФОРМАЦИЯ

о готовности ОУ к введению учебного курса

«Основы религиозных культур  и светской этики»

в 2012/2013 учебном году

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению в 2012-2013 учебном  году комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | март-апрель 2012 г | Директор школы А.Н.Хрящиков Зам. директора по УВР Николина Г.В. |
| Провести родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | май 2012 г | Зам. директора по УВР Николина Г.В., Зеленова Т.А. , классный руководитель 3 класса |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ и направить его в муниципальные органы управления образования | до 25 мая 2012 г | Зеленова Т.А. , классный руководитель 3 класса |
| Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю в муниципальные органы управления образования | до 25 мая 2012 г | Зам. директора по УВР Николина Г.В. |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальные органы управления образования | до 25мая 2012 г | Библиотекарь Солдатова Г.Н. |
| Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений в 4-х классах (4 четверть) со всеми согласованиями. | февраль 2012 г | Зам. директора по УВР Николина Г.В. |
| Разработать рабочие программы по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах | апрель-май 2012г | Зам. директора по УВР Николина Г.В. Рабочая группа |
| Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | Май 2012 г. | Зам. директора по УВР Николина Г.В. |
| Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках школьной библиотеки | Апрель-май 2012 г | Зам. директора по УВР Николина Г.В., Зеленова Т.А. , классный руководитель 3 класса |
| Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; - -учебно-методическое обеспечение | Май-сентябрь 2012 г | Зам. директора по УВР Николина Г.В., Зеленова Т.А. , классный руководитель 3 класса |
| Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май-август 2012 г | Директор школы А.Н.Хрящиков |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012 г. | Зам. директора по УВР Николина Г.В. |

Принцип отбора учителей ОРКСЭ:

- по личному заявлению,

- при наличии соответствующей подготовки (курсы повышения квалификации).

Работа с родителями обучающихся по информированию о введении учебного модуля ОРКСЭ:

- родительские собрания по информированию родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов по вопросам изучения им в 2012/2013 уч. году учебного курса ОРКСЭ;

- персональный опрос родителей по выбору модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися.

Информация о планируемом в 2012/2013 учебном году изучении учебного курса ОРКСЭ

Планируемая общая численность учащихся 4-х классов в 2012/2013 учебном году – 4 человек, в том числе выбравших для изучения модуль:

| Наименование модуля учебного курса ОРКСЭ | Планируемая численность учащихся 4 классов для изучения в 2012/2013 учебном году модуля учебного курса ОРКСЭ | Планируемая численность учителей, преподающих модуль учебного курса ОРКСЭ |
| --- | --- | --- |
| «Основы православной культуры» | 4 | Зеленова Татьяна Александровна |
| «Основы исламской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы буддийской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы иудейской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы мировых религиозных культур» | 0 | 0 |
| «Основы светской этики» | 0 | 0 |

Количество часов, выделенное для изучения курса – 1 час в неделю.

Организация «Горячей линии» для родителей, общественности в связи с введением ОРКСЭ:

Тел.: 8(83443)26444

E-mail: chucali.yandex.ru

Потребность

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе

учебников, приобретаемых в 2012 году за счёт средств областного бюджета для

образовательных учреждений (для введения комплексного учебного курса ОРКСЭ)

| № п/п | Автор, наименование учебника, содержание которого соответствует федеральному государственному образовательному стандарту общего образования | класс | издательство | Планируемая потребность для учащихся и педагогов (экз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. | 4-5 | Просвещение | 4 |

Директор ____________ /А.Н.Хрящиков/